## レビュー実施状況
工程 |  | 詳細設計 |  | ドキュメント種別 |  |  |  | サブシステム名 |  |  |  | 機能ＩＤ/帳票ＩＤ |  |  |  | 記録者 | 確認者 | 承認者
レビュー番号 |  |  |  | レビュー種別 |  |  |  | チーム名 |  |  |  | 会社名
レビュー対象物 | [7 empty] | レビューインプット | [5 empty] | 成果物規模 | 16
レビューの目的 | [13 empty] | レビュー規模
レビュー合計時間 |  |  | 0 |  | レビュー合計工数 |  |  | 0 |  | レビュー状況
合計指摘件数（全体） |  |  | 3 |  | 合計不具合件数 |  |  | 0
品質指標（実績値） |  | レビュー不具合検出効率 |  |  |  | （件／H） |  | 品質指標（基準値） |  | 下限 | 目標値 | 上限
|  | レビュー工数密度 |  |  |  | （人H／10頁） |  | レビュー工数密度 |  | 1.18 | 2.67 | 5.37 | （人H／10頁）
|  | レビュー不具合検出密度 |  |  |  | （件／10頁） |  | レビュー不具合検出密度 |  | 2 | 4.44 | 9.19 | （件／10頁）
レビュー回数 | レビュー形式 | レビュー実施形態 | レビュー開始日時 | レビュー終了日時 | レビュー時間 | レビュー工数（H） | レビューア |  |  | レビューイ |  |  | レビュー参加人数 | レビュー対象規模 | レビュー工数密度 （人H／10頁） | 合否判定 | 次回要否 | 備考
[7 empty] | 主担当 | 副担当 | 陪席 | 主担当 | 副担当 | 陪席
1 | [6 empty] | 山田 太郎 |  |  | 鈴木 花子
END | 行を追加をする場合、本行より上に挿入してください
Note on A2: レビュー記録票1票ごとに一意になるように採番する
Note on A3: レビュー対象物を１つ記載してください ※複数記載しないでください。
Note on I3: レビューのために参照する資料
Note on O3: レビュー終了時点における成果物の全体規模
Note on O4: レビューの対象となるページ数です。 新規の場合は成果物規模と一致します。 保守の場合は成果物の一部がレビュー対象となるため、 成果物規模よりも小さくなる場合もあります。
Note on A6: レビュー時間の合計
Note on F6: レビュー工数の合計
Note on A7: レビュー指摘件数の合計 ---- レビュー指摘一覧の「指摘項目・問題点」をカウント
Note on F7: 指摘のうち、対応要となったものを不具合としてカウント ----- レビュー指摘一覧の「対処要否」＝"01_要"をカウント
Note on C9: レビュー工数1(人H）あたりに指摘した不具合数
Note on I9: 設定値シート参照
Note on C10: レビュー工数 / (対象規模 / 10)で算出
Note on C11: 合計不具合件数 / (レビュー規模 / 10)で算出
Note on A13: レビュー回数 手動採番
Note on B13: レビュー形式 業務有識者、技術統括者、業務有識者・技術統括者から選択
Note on C13: レビュー実施形態 対面レビュー、机上レビュー、その他から選択
Note on F13: レビュー時間 実施時間のみとする。 ※休憩時間を含めない。
Note on G13: レビュー工数（H） レビュー時間/60×レビュー参加人数で算出。 ※集計ツールで使用する項目のため、 「レビュー工数が算出されており、0.00でないこと」を確認すること。
Note on H13: レビューア 主担当・・・レビュー成果物に対してレビューで品質担保する立場の 主担当 副担当・・・レビュー成果物に対して主担当の補佐、または フォローとして参加し、指摘を行っている者 陪席・・・作成成果物に直接関係はないが、勉強、WG等で 参加しているメンバ。実施的な指摘等を行わない者。 ※机上レビューの場合も担当者を明確に記入すること。
Note on K13: レビューイ 主担当・・・レビュー対象成果物を作成したメンバ。 複数いる場合は成果物作成割合の最大のメンバ。 副担当・・・主担当ではないが、成果物の確認担当になっている （内容を確認している、OJTなど）メンバ。 または複数名いた場合の"主担当"以外の担当者。 陪席・・・レビュー成果物に直接関係はないが、勉強、WG等で 参加しているメンバ。 ※机上レビューの場合も担当者を明確に記入すること。
Note on N13: レビュー参加人数 下記の人数を合算してカウント。★陪席者はカウントしないこと★ 【対面レビュー】 ・レビューア（主担当、副担当） ・レビューイ（主担当、副担当） 【机上レビュー】 ・レビューア（主担当、副担当） ※成果物をレビューするレビューアのみカウントする。 レビューイはカウントしない。 ※これは一例です。レビュー参加人数に含める範囲はPJの方針に従います。
Note on O13: レビュー対象規模 1回のレビューでレビュー対象にした規模
Note on P13: レビュー工数密度 レビュー工数 / (レビュー対象規模 / 10)
Note on Q13: 合否判定 合格・不合格を選択
Note on R13: 次回要否 次にレビューする予定が ある場合は『次回あり』 ない場合は『次回なし』を選択
Note on H14: レビューア/主担当 集計ツールで使う項目であるため、 必ず1名とする。2名以上は不可。 ※設定値シートへ記入の上、プルダウンより 選択してください。
Note on I14: レビューア/副担当 主担当以外に担当者がいない場合は記入しない。
Note on K14: レビューイ/主担当 集計ツールで使う項目であるため、 必ず1名とする。2名以上は不可。 ※設定値シートへ記入の上、プルダウンより 選択してください。
Note on L14: レビューイ/副担当 主担当以外に担当者がいない場合は記入しない。

## レビュー指摘一覧
通番 | レビュー回数 | 指摘分類 | 原因分類 | 原因工程 | レビュー検知漏れ原因 | 影響度 | 指摘項目・問題点 | 指摘者 (レビューア) | 処置・対策 | 対処要否 | 繰越 | 指摘対応
[12 empty] | 修正担当 | 期限 | 確認
1 | 1 | 01_要件漏れ |  |  |  |  | レビュー指摘コメントの例。 自動で挿入される名前とコロンの直後に指摘分類をa～iで書く。 ※レビュー日時を書く場合はコロンの直後に*を書く。 | 山田 太郎 |  |  |  | 鈴木 花子
2 | 1 | 02_要件誤り |  |  |  |  | 対応内容の例。 | 山田 太郎 | 対応内容はデリミタ（---）の後に記入する。 |  |  | 鈴木 花子
3 | 1 | 11_機能・仕様漏れ |  |  |  |  | 対応内容を確認し、指摘をクローズする例。 | 山田 太郎 | 最後の行に「済」と書くと指摘をクローズできる。 「済」の前にスペースを空けて確認日と確認者を書くこともできる。 08/02山田 済 |  |  | 鈴木 花子 |  | 08/02山田
4
END | 行を追加をする場合、本行より上に挿入してください
Note on A3: 通番 手動採番
Note on B3: レビュー回数 指摘内容について、どのレビュー時の指摘か分かるようにレビュー回数を記録する。
Note on C3: 指摘分類 0x_要件の不備、不整合 01_要件漏れ 02_要件誤り 03_要件不明確 04_要件不整合 05_非機能・運用要件不備・不整合 1x_機能、仕様の不備、不整合 11_機能・仕様漏れ 12_機能・仕様誤り 13_機能・仕様不明確 14_機能・仕様不整合 15_非機能・運用仕様不備・不整合 2x_設計、ドキュメントの規約違反 21_設計・ドキュメント規約違反 22_記述誤り 23_ドキュメント不足 9x_その他 91_疑問点、確認 92_改善要望 93_仕様変更 99_判断できず
Note on D3: 原因分類 0x_調査不足 01_現行調査不足（時間・リソース不足） 02_現行理解不足（前提知識不足） 03_現行調査ツール不備 1x_インプット不備・不整合 11_インプット不備・不整合（顧客からの要件） 12_インプット不備・不整合（現行資料） 13_インプット不備・不整合（要件定義書） 14_インプット不備・不整合（設計書） 15_インプット不備・不整合（開発標準ルール） 16_インプット不備・不整合（管理運営ルール） 2x_検討不足 21_業務・システム要件検討不足 22_方式要件検討不足 23_インフラ・基盤要件検討不足 3x_知識・スキル・経験不足 31_業務知識・スキル・経験不足 32_システム知識・スキル・経験不足 33_開発標準ルール理解不足 34_管理運営ルール理解不足 35_誤字・脱字（日本語能力不足） 36_誤字・脱字（自己再鑑不足） 4x_レビューア指摘誤り 41_レビューア指摘誤り 5x_ルール運用不徹底 51_開発標準ルール運用の不徹底 52_管理運営ルール運用の不徹底 6x_情報連携不備（横展開不備含む） 61_PJ内情報連携不備 62_チーム内情報連携不備 7x_既存バグ 71_既存バグ 9x_その他 91_仕様通り 92_改善要望 99_判断できず
Note on E3: 原因工程 01_要件定義 02_外部設計 03_内部設計 04_プログラミング 05_サブシステム内結合テスト 06_サブシステム間結合テスト 07_システムテスト 11_インフラ運用要件定義 12_インフラ運用設計 13_インフラ運用構築 14_インフラ運用テスト 21_移行・展開 99_判断できず
Note on F3: レビュー検知漏れ原因 01_成果物レビュー不足 11_成果物レビュー不備（見逃し） 12_成果物レビュー不備（誤り） 21_成果物再レビュー未実施・不足・不備 81_初レビュー 99_判断できず
Note on G3: 影響度 01_単一コンポーネントに影響 02_単一機能内複数コンポーネントに影響 03_単一サブシステム内複数機能に影響 04_自システム内複数サブシステムに影響 05_自システム全体に影響 06_同一顧客の他システムに影響 07_対外システムに影響 99_判断できず
Note on K3: 対処要否 01_要 02_不要 03_重複 99_判断できず
Note on L3: 繰越 次工程に対応を 繰り越すものに〇 （従って、是正しない）
Note on M3: 指摘対応 レビュー終了時、実行者および期限を必ず明確にしてください。 また、その対応の結果確認も必ず行って下さい。
Note on O4: 確認 入力例： 12/26山田

## 設定値
成果物レビュー工数密度〔人H/10頁〕 |  |  | 成果物レビュー不具合検出密度 [件/10頁] |  |  | サブシステム名 | チーム名 | 会社名 | レビューア | レビューイ | 工程 | ドキュメント種別 | レビュー種別 | レビュー形式 | レビュー実施形態 | 合否判定 | 次回要否 | 指摘分類 | 原因分類 | 原因工程 | レビュー検知漏れ原因 | 影響度 | 対処要否
下限 | 目標値 | 上限 | 下限 | 目標値 | 上限
1.18 | 2.67 | 5.37 | 2 | 4.44 | 9.19 | AAAA | Dチーム | G社 | 中村 | 佐藤 | 要件定義 | 要件定義書 | 委託先内レビュー | 業務有識者 | 対面レビュー | 合格 | 次回あり | 01_要件漏れ | 01_現行調査不足（時間・リソース不足） | 01_要件定義 | 01_成果物レビュー不足 | 01_単一コンポーネントに影響 | 01_要
[6 empty] | BBBB | Eチーム | H社 | 小林 | 鈴木 | 外部設計 | 外部設計書 | 自社内部レビュー | 技術統括者 | 机上レビュー | 不合格 | 次回なし | 02_要件誤り | 02_現行理解不足（前提知識不足） | 02_外部設計 | 11_成果物レビュー不備（見逃し） | 02_単一機能内複数コンポーネントに影響 | 02_不要
[6 empty] | CCCCC | Fチーム |  | 加藤 | 高橋 | 内部設計 | 内部設計書 | 顧客レビュー | 業務有識者・技術統括者 | その他 |  |  | 03_要件不明確 | 03_現行調査ツール不備 | 03_内部設計 | 12_成果物レビュー不備（誤り） | 03_単一サブシステム内複数機能に影響 | 03_重複
[9 empty] | 吉田 | 田中 | プログラミング | 単体テスト仕様書 | [5 empty] | 04_要件不整合 | 11_インプット不備・不整合（顧客からの要件） | 04_プログラミング | 21_成果物再レビュー未実施・不足・不備 | 04_自システム内複数サブシステムに影響 | 99_判断できず
[9 empty] | 山田 | 伊藤 | 結合テスト | 結合テスト仕様書 | [5 empty] | 05_非機能・運用要件不備・不整合 | 12_インプット不備・不整合（現行資料） | 05_サブシステム内結合テスト | 81_初レビュー | 05_自システム全体に影響
[10 empty] | 渡辺 | システムテスト | システムテスト仕様書 | [5 empty] | 11_機能・仕様漏れ | 13_インプット不備・不整合（要件定義書） | 06_サブシステム間結合テスト | 99_判断できず | 06_同一顧客の他システムに影響
[10 empty] | 山本 |  | 計画書 | [5 empty] | 12_機能・仕様誤り | 14_インプット不備・不整合（設計書） | 07_システムテスト |  | 07_対外システムに影響
[18 empty] | 13_機能・仕様不明確 | 15_インプット不備・不整合（開発標準ルール） | 11_インフラ運用要件定義 |  | 99_判断できず
[18 empty] | 14_機能・仕様不整合 | 16_インプット不備・不整合（管理運営ルール） | 12_インフラ運用設計
[18 empty] | 15_非機能・運用仕様不備・不整合 | 21_業務・システム要件検討不足 | 13_インフラ運用構築
[18 empty] | 21_設計・ドキュメント規約違反 | 22_方式要件検討不足 | 14_インフラ運用テスト
[18 empty] | 22_記述誤り | 23_インフラ・基盤要件検討不足 | 21_移行・展開
[18 empty] | 23_ドキュメント不足 | 31_業務知識・スキル・経験不足 | 99_判断できず
[18 empty] | 91_疑問点、確認 | 32_システム知識・スキル・経験不足
[18 empty] | 92_改善要望 | 33_開発標準ルール理解不足
[18 empty] | 93_仕様変更 | 34_管理運営ルール理解不足
[18 empty] | 99_判断できず | 35_誤字・脱字（日本語能力不足）
36_誤字・脱字（自己再鑑不足）
41_レビューア指摘誤り
51_開発標準ルール運用の不徹底
52_管理運営ルール運用の不徹底
61_PJ内情報連携不備
62_チーム内情報連携不備
71_既存バグ
91_仕様通り
92_改善要望
99_判断できず
区分値カスタマイズの際の注意点
本票をインプットとするツールには「nn_○○○○」の形式で構成されている区分値について、"_"より前を区分コードとして扱うものがあります。 区分値修正の仕方によって同じ区分値として扱われるか異なる区分値として扱われるかが変わりますのでご注意ください。
以下のような変更を加えた場合、別の区分値として扱われます。
01_要件漏れ → 001_要件漏れ （番号体系が変わっている） 01_要件漏れ → 02_要件漏れ （番号が変わっている）
以下のような変更を加えた場合、同じ区分値として扱われます。
01_要件漏れ → 01_要件漏れ・誤り （番号が変わっていない）